## AlphanummerischeInformationen
Ereignis | Datenmodell | Meilenstein 1 | Meilenstein 2 | Meilenstein 3 | Meilenstein 4 | Meilenstein 5 | Modellelement | Mapping IFC (Modellelement) | LoG 100 | LoG 200 | LoG 300 | LoG 400 | LoG 500 | Merkmal (deutsch) | Mapping IFC (Merkmal) | Beschreibung (deutsch) | Datentyp IFC / Format IFC | Einheit | Datenformat | Bedingung | Einschraenkung / Wertevorgaben | Ausprägung | Quelle(n) Einschränkung und Ausprägung
P1,in
| Modell |  | x
[7 empty] | Modellelement |  | x
[14 empty] | Menge |  | Beschreibt eine objektbezogene Menge (Länge, Fläche, Volumen, Anzahl, etc.) eines Elementes. |  | variiert | variiert
[14 empty] | Kostengruppe (DIN 276) |  | Beschreibt die zugeordnete Kostengruppe nach DIN 276 zum Objekt. |  | ohne | Zeichenkette
[14 empty] | Ebene (Etage/Geschoss) |  | Beschreibt die Zuordnung eines Objektes innerhalb einer Bauwerksstruktur. |  | ohne | Zeichenkette
[14 empty] | IFC-Entität |  | Bezeichnet die Entität eines Elementes im IFC-Schema. |  | ohne | Zeichenkette
| Terminplan |  | x
[7 empty] | Vorgang |  | x
[14 empty] | Vorgangsnummer/-name |  | Beschreibt den Namen eines Vorganges. |  | ohne | Zeichenkette
[14 empty] | Aufwandswert |  | Beschreibt den zeitlichen Aufwand je Mengeneinheit für einen Vorgang. |  | variiert | Zahl
[14 empty] | Vorgangsbeziehung |  | Beschreibt die Beziehung eines Vorganges zu seinem Vorgänger. |  | ohne | Zeichenkette
P2,in
| Modell |  | x
[7 empty] | Modellelement |  | x
[14 empty] | Vorgangsname |  | Beschreibt den Namen eines zugeordneten Vorgangs. |  | ohne | Zeichenkette
| Terminplan |  | x
[7 empty] | Vorgang |  | x
[14 empty] | Startdatum |  | Beschreibt das Startdatum eines Vorgangs. |  | ohne | Datum
[14 empty] | Enddatum |  | Beschreibt das Enddatum eines Vorgangs. |  | ohne | Datum
P1,out
| Modell |  |  |  |  | x
[7 empty] | Modellelement |  | x
[14 empty] | Zuordnung Vorgangsnummer |  | Beschreibt die zugeordnete Vorgangsbezeichnung zum Objekt. |  | ohne | Zeichenkette
[14 empty] | Vorgangsstartdatum |  | Beschreibt das Startdatum eines Vorgangs. |  | ohne | Datum
[14 empty] | Vorgangsenddatum |  | Beschreibt das Enddatum eines Vorgangs |  | ohne | Datum
[14 empty] | Vorgangsdauer |  | Beschreibt die Dauer für die Durchführung des Vorgangs. |  | Tage | Zahl

## GeometrischeInformationen
LoG 500
Beispiel: Innentür | Türen und Tore werden als abstrakte Geometrie in ihrer ungefähren Lage im Raum dargestellt. Die genaue Größe und die exakte Lage müssen noch nicht gegeben sein.

## Dokumentation
Dokumentation
Innentür | Keine.